{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Plan1"],"not_rendered":{"images":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Plan1","index":0,"n_rows":44,"n_cols":14,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,1,13],[2,0,2,13],[3,0,3,13],[4,0,4,13],[5,7,5,8],[6,7,6,8],[7,1,7,9],[7,11,7,12],[8,0,8,13],[9,0,9,13],[10,0,10,13],[11,1,11,9],[11,11,11,12],[12,0,13,2],[12,7,13,7],[12,8,22,13],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,0,20,6],[21,0,21,6],[22,0,22,6],[23,0,23,13],[24,1,24,9],[24,11,24,12],[25,0,26,2],[25,7,26,7],[25,8,33,13],[27,0,30,0],[27,1,27,2],[28,1,28,2],[29,1,29,2],[30,1,30,2],[31,0,31,6],[32,0,32,6],[33,0,33,6],[34,0,34,13],[35,1,35,9],[35,11,35,12],[36,0,37,2],[36,7,37,7],[36,8,43,13],[38,1,38,2],[39,1,39,2],[40,1,40,2],[41,0,41,6],[42,0,42,6],[43,0,43,6],[44,0,44,13]]}
["MEMÓRIA DE CÁLCULO"]
[]
["NOVA SEDE DO IOPES - VILA VELHA"]
[]
["Vitória, 19 de fevereiro de 2020."]
["Cliente","Valor atual"," Base","Municipio","Tipo de Obra","Mês","Med","Contratada",null,"Contrato","O/S","Data Início","Término","Prazo"]
["SESP",{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"},"2012-11-01","Vila Velha","Construção","2014-01-01",{"v":6,"d":"06ª"},"FAISCA",null,"14/2020","30/2020","2020-09-16","2020-05-14",240]
["ITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":8},"UND","Quant. Contratada",null,"Saldo atual"]
[]
["PLANILHA 1 - IMPLANTAÇÃO"]
[]
["010201","Posto de vigilância para segurança da obra e patrimônio existente, exceto horário comercial, inclusive finais de semana e feriados. ",{"$nulls":8},"mês",{"v":8,"d":"8.00"},null,{"$f":"L12-H21","v":{"v":2.5,"d":"2.50"}}]
[{"$nulls":3},"x","y","z","w","TOTAL","INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES"]
[{"$nulls":3},"UNID. (m)",null,null,"PROP. (%)"]
["1ª med","Período de 16/09 a 30/09",null,{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":0.5,"d":"50%"},{"$f":"ROUND(D15*(G15),2)","v":{"v":0.5,"d":"0.50"}}]
["2ª med","Período de 01/10 a 31/10",null,{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"$f":"ROUND(D16*(G16),2)","v":{"v":1,"d":"1.00"}}]
["3ª med","Período de 01/11 a 30/11",null,{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"1.00"}]
["4ª med","Período de 01/12 a 15/12",null,{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"1.00"}]
["5ª med","Período de 16/12 a 31/12",null,{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"1.00"}]
["6ª med","Período de 01/01 a 31/14",null,{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"1.00"}]
["Total Executado=",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(H15:H20)","v":{"v":5.5,"d":"5.50"}}]
["Medido até a última medição =",{"$nulls":6},{"v":4.5,"d":"4.50"}]
["Total Medido Nesta Medição=",{"$nulls":6},{"$f":"H21-H22","v":{"v":1,"d":"1.00"}}]
[]
["020102","Tapume de chapa de aço galvanizado Nr 26 USG, pintada, com 2,0 m de altura, considerando utilização de 2 vezes (com requadro de madeira 2,5 x 5,0cm e pontalete 8x8cm a cada 1,0m) (com utilização 2 vezes da madeira)",{"$nulls":8},"m",{"v":159,"d":"159.00"},null,{"$f":"L25-H33","v":{"v":-41,"d":"(41.00)"}}]
[{"$nulls":3},"x","y","z","w","TOTAL","DESCONTO DE 24% POIS O TAPUME AINDA NÃO FOI PINTADO."]
[{"$nulls":3},"COMP. (m)",null,null,"DESC. (%)"]
["6ª med","Av. Líbano",null,{"v":56,"d":"56.00"},null,null,{"v":0.24,"d":"24%"},{"$f":"ROUND(D28*(1-G28),2)","v":42.56}]
[null,"Rua Açucena",null,{"v":54,"d":"54.00"},null,null,{"v":0.24,"d":"24%"},{"$f":"ROUND(D29*(1-G29),2)","v":41.04}]
[null,"Av. Equador",null,{"v":100,"d":"100.00"},null,null,{"v":0.24,"d":"24%"},{"v":76,"d":"76.00"}]
[null,"Vizinho (CRAS)",null,{"v":70,"d":"70.00"},null,null,{"v":0.24,"d":"24%"},{"v":53.2,"d":"53.20"}]
["Total Executado=",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(H28:H31)","v":{"v":212.8,"d":"212.80"}}]
["Medido até a última medição =",{"$nulls":6},{"v":200,"d":"200.00"}]
["Total Medido Nesta Medição=",{"$nulls":6},{"$f":"H32-H33","v":{"v":12.800000000000011,"d":"12.80"}}]
[]
["010210","Transporte de Solo",{"$nulls":8},"m³",{"v":1000,"d":"1,000.00"},null,{"$f":"L36-H42","v":{"v":-6802.54,"d":"(6,802.54)"}}]
[{"$nulls":3},"x","y","z","w","TOTAL","\n6ª med - Os valores de volume escavado estão detalhados nas seções transversão e no cálculo dos volumes constantes no levantamento topografico constantes no ANEXO I."]
[{"$nulls":3},"COMP. (m)","LARG. (m)","PROF. (m)","EMP. (%)"]
["4ª med","Volume Escavado - Sapata 01",null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1.3,"d":"1.30"},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":0.3,"d":"30%"},{"$f":"ROUND(D39*E39*F39*(1+G39),2)","v":2.54}]
["5ª med","Volume Escavado",null,{"v":3000,"d":"3,000.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.3,"d":"30%"},{"$f":"ROUND(D40*E40*F40*(1+G40),2)","v":{"v":3900,"d":"3,900.00"}}]
["6ª med","Volume Escavado",null,{"v":3000,"d":"3,000.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.3,"d":"30%"},{"v":3900,"d":"3,900.00"}]
["Total Executado=",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(H39:H41)","v":{"v":7802.54,"d":"7,802.54"}}]
["Medido até a última medição =",{"$nulls":6},{"v":5000,"d":"5,000.00"}]
["Total Medido Nesta Medição=",{"$nulls":6},{"$f":"H42-H43","v":{"v":2802.54,"d":"2,802.54"}}]